А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЕРГОКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ул.317 Стрелковой дивизии, д.9, Сергокала, 368510,

E.mail  sergokalarayon@e-dag.ru тел/факс: (230) 2-33-40, 2-32-42

ОКПО 04047027, ОГРН 1070548000775, ИНН/КПП 0527001634/052701001

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№27                                              		 	          от 06.02.2023 г.

О  плане по подготовке и проведению в Сергокалинском районе в период с 27.02.2023 г. по 05.03.2023 г. (1 тур) и с 03.04.2023 г. по 09.04.2023 г. (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации против полиомиелита детского населения в возрасте от 3-х месяцев до 9 лет включительно

В соответствии  с Федеральными законами от 30 марта 1999 года  №52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 4 ноября 2022 года), от 17.09.1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с изменениями на 2 июля 2021 года), во исполнение письма Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека от 17.01.2023 г. №02/560-2023-24  «О проведении дополнительной иммунизации против полиомиелита», Администрация МР «Сергокалинский район»

постановляет:

- Утвердить План по подготовке и проведению в Сергокалинском районе в период с 27.02.2023 г. по 05.03.2023 г. (1 тур) и с 03.04.2023 г. по 09.04.2023 г. (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации против полиомиелита детского населения в возрасте от 3-х месяцев до 9 лет включительно согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Меджидова Б.А. – заместителя Главы Администрации МР «Сергокалинский район».

Глава 								М. Омаров

Приложение

к постановлению Администрации

МР «Сергокалинский район»

от 06.02.2023 г. №27

План по подготовке и проведению в Сергокалинском районе в период с 27.02.2023 г. по 05.03.2023 г. (1 тур) и с 03.04.2023 г. по 09.04.2023 г. (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации против полиомиелита детского населения в возрасте от 3-х месяцев до 9 лет включительно

Задача:  В проведении   дополнительной иммунизации в период с 27.02.23 по 05.03.23 (1  тур) и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур)  - кампании иммунизации, проводимой в два тура с интервалом 4 недели в дополнение к плановой иммунизации населения и направленной на иммунизацию всех детей целевой группы независимо от ранее проведенных прививок против полиомиелита в возрасте от 3-х мес до 9 лет включительно

Проведение НДИ с  2 турами  введения ОПВ  и ИПВ  преследует следующие цели:

-защиту основного восприимчивого к полиомиелиту контингента детей грудного и раннего возраста;

-прекращение циркуляции полиовируса;

-снижение вероятности вакциноассоциированного полиомиелита у контактирующих с привитыми восприимчивых детей.

Основным критерием качества и эффективности дополнительной иммунизации против полиомиелита детей является своевременность и полнота охвата - не менее 95% от общего количества детей, подлежащих дополнительной иммунизации

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Разработка плана мероприятий и издание приказа по ЛПУ « О проведении в период с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур)и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации детского населения против полиомиелита ,в возрасте от 3-х мес до 9 лет включительно в Сергокалинском районе.» | До 10.02.23 | Зав эпид отд Ахмедова Э.А | Гл. врач ГБУ«Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
| 1.2. | Ознакомление мер.работников - семинар- совещание , о проведении в период с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур)и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации детского населения против полиомиелита ,в возрасте от 3-х мес до 9 лет включительно, по приказу № 1122 н «Национальный календарь профилактических прививок от инфекционных болезней и вакцинации по эпид показаниям », иммунопрофилактики населения и безопасности иммунизации в Сергокалинском районе. | До 02.02.23 | Зав эпид отд Ахмедова Э.А | Гл. врач ГБУ«Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
| 1.3. | Вынести вопрос на СПК района о проведении в Сергокалинском в период с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур)и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации детского населения против полиомиелита ,в возрасте от 3-х мес до 9 лет включительно | До 10.02.23 | Зам гл врача по леч работе Гаджиев Г.М Рай пед Алибекова Р.Г Зав эпид отд Ахмедова Э.А | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
| 1.4. | Принять меры по активному выявлению и иммунизации неучтенных групп населения (кочующих групп населения, переселенцев), | с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур) и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур) | Участковые врачи педиатры и уч мед сестры | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
| 1.5 | Организовать и завершить работу иммунологических комиссий в ЛПУ, по пересмотру медицинских отводов детей от прививок против полиомиелита, а также работу с родителями , отказывающимися от прививок против полиомиелита по каждому врачебному участку, | в срок до 10.02.2023 г | Вр иммунолог Лукманов М.З | Зав пол Магомедова С.Т |
| 1.6 | Определить число детей в возрасте от 3 мес до 9 лет включительно( 9 лет 11 мес 29 дней) подлежащих дополнительной иммунизации против полиомиелита (составить списки) , составить графики проведения профилактических прививок, при необходимости сформировать прививочные бригады, | - в срок до 12.02.2023 г | Участковые врачи педиатры и уч мед сестры | Рай пед Алибекова Р.Г Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
|  | Обеспечить информирование и дополнительную подготовку уч педиатров, врачей общей практики по надзору за синдромом ОВП, клинике, диагностике и профилактике полиомиелита, в том числе вакциноассоциированных случаев полиомиелита. Проводить разъяснительную работу через все средства массовой информации, среди населения о необходимости иммунизации . | - в срок до 10.02.2023 г | Участковые врачи педиатры и уч мед сестры | Рай пед Алибекова Р.Г Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
|  | Составить и утвердить планы и графики иммунизации, определить численность мед работников необходимых для проведения компании, сформировать прививочные бригады, оснастить их необходимым необходимым расходным материалом, Провести анализ состояния иммунизации детей против полиомиелита на педиатрических участках, Обеспечить достоверность учета сделанных прививок и внесение информации о них в ЕЦП, прививочные сертификаты и др формы отчета (ф 0/112, 0/63, и др) | в срок до 12.02. 2023 | Зав.эпид отд Ахмедовой Э.А | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
|  | Определить потребность в вакцине ИПВ и ОПВ против полиомиелита на эти цели, при необходимости направить заявку на закупку дополнительного объема вакцины в « РЦИБ и СПИД» Обеспечить своевременную поставку вакцины против полиомиелита, для туровой иммунизации с соблюдением «холодовой цепи» в соответствии с требованиями санитарного законодательства согласно заявке. | в срок до 12.02. 2023 | Зав.эпид отд Ахмедовой Э.А | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
|  | Предоставлять отчет о ходе проведения туровой иммунизации против полиомиелита в ТО Роспотребнадзор и « РЦИБ и СПИД» , в соответствии с приложением №1 , начиная | с 27.02.2023 по 05.03.2023 (1тур) и с 03.04.2023 по 9.04.23 г(2 тур) , ежедневно не позднее 12-00 каждого дня, следующего за отчетным на электронный адрес | Зав.эпид отд Ахмедовой Э.А | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
|  | Представить информацию о готовности к проведению дополнительной иммунизации против полиомиелита в соответствии с приложением №1 в ТО Роспотребнадзор и « РЦИБ и СПИД» Итоговый отчет о компании туровой иммунизации против полиомиелита представить в соответствии с приложением №1 | не поздне 06.03.23 г и 10.04.23 г в ТО Роспотребнадзор и РЦИБ на электронный адрес | Зав.эпид отд Ахмедовой Э.А | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
| 2.Рекомендации по вакцинации против полиомиелита при проведении туровой иммунизации |
| 2.1 | Проводить в два тура с интервалом 4 недели в дополнение к плановой иммунизации населения и направленная на иммунизацию всех детей целевой группы независимо от ранее проведенных прививок против полиомиелита | в возрасте от 3-х мес до 9 лет включительно | Зам гл врача по леч работе Гаджиев Г.М Рай пед Алибекова Р.Г | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
| 2.2 | Целью кампании по дополнительной иммунизации детей против полиомиелита является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции для предотвращения дальнейшего распространения дикого штамма вируса полиомиелита на территории Сергокалинского района. | Постоянно | Зам гл врача по леч работе Гаджиев Г.М Рай пед Алибекова Р.Г | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
| 2.3 | В рамках кампании дополнительной иммунизации используется оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ двухвалентная), а в отдельных случаях - инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ). | постоянно | Рай пед Алибекова Р.Г Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, Зав эпид отд Ахмедова Э.А | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
| 2.4 | Основным критерием качества и эффективности дополнительной иммунизации против полиомиелита детей является своевременность и полнота охвата - | не менее 95% от общего количества детей, подлежащих дополнительной иммунизации | Рай пед Алибекова Р.Г Участковые врачи зав ФАП,зав ФП, Зав ВА, Зав эпид отд Ахмедова Э.А | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. |
| При определении тактики дополнительной иммунизации против полиомиелита необходимо учесть следующее. |
| 1 | Дополнительная иммунизация против полиомиелита детей определенных возрастных групп проводится вне зависимости от их прививочного статуса. | но не ранее 1 месяца после последней иммунизации против полиомиелита или других инфекций. | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, Зав | Рай пед Алибекова Р.Г эпид отд Ахмедова Э.А |
| 2 | Постановка реакции Манту возможна в сроки, позволяющие учесть ее результаты | до проведения прививочной кампании или сразу после ее проведения. | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, Зав | Рай пед Алибекова Р.Г эпид отд Ахмедова Э.А |
| 3 | Последующие профилактические прививки против полиомиелита детям проводят в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. При совпадении сроков проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита с плановыми прививками (определенными национальным календарем профилактических прививок). | иммунизация засчитывается и как плановая, и как туровая. | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, | Рай пед Алибекова Р.Г Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| 4 | Против полиомиелита первая, вторая, третья вакцинации(3 мес,4.5мес,6 мес жизни )и первая ревакцинации детям 18 мес проводят инактивированной вакциной, вторая и третья ревакцинации детям 20 мес и 6 лет проводят ОПВ: дети относящиеся к группе риска подлежат второй и третьей ревакцинации против полиомиелита в 20 мес и 6 лет инактивированной вакциной | Дополнительная иммунизация проводится вакциной в зависимости от этапа вакцинации на котором находится вакцинируемое лицо | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, | Рай пед Алибекова Р.Г Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| 5 | При проведении дополнительной иммунизации против полиомиелита допустимо одновременное введение других, необходимых ребенку по возрасту, вакцин национального календаря профилактических прививок (или прививок по эпидемическим показаниям) за исключением вакцин БЦЖ и БЦЖ-м. В этих случаях при организации подготовительных мероприятий необходимо заранее спланировать тактику иммунизации по каждому ребенку. | постоянно | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, | Рай пед Алибекова Р.Г Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| 6 | Дополнительная туровая иммунизация организуется в стационарах и санаториях, где прививаются все дети кроме температурящих (выше 37,5 градусов) и больных с хроническими болезнями в фазе обострения с выраженной активностью процесса. | с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур) и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур) | Зав детским отд Сулейманова Б.А и зав инф отд Магомедова А.М | Рай пед Алибекова Р.Г Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| 7 | Противопоказаниями к введению ОПВ во время туровой иммунизации являются: иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови, новообразования, назначения иммунодепрессантов и лучевой терапии, неврологические расстройства на предыдущее введение вакцины ОПВ. Детей, имеющих противопоказания к введению вакцины ОПВ следует прививать вакциной ИПВ. | При наличии таковых | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, | Рай пед Алибекова Р.Г врач иммунолог Лукманов М.З |
| 8 | Прививки детям не проводятся непосредственно после перенесенного тяжелого заболевания. Легкие заболевания (ОРЗ, диарея с повышением температуры тела до субфебрильных цифр) не являются противопоказаниями к введению ОПВ при проведении туровой иммунизации. | разрешаются не ранее 2-4 недель после выздоровления | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, | Рай пед Алибекова Р.Г врач иммунолог Лукманов М.З |
| При проведении иммунизации вакциной ОПВ в целях предупреждения вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП) у контактных лиц следует неукоснительно соблюдать следующие меры: |
| 1 | .В детских организованных коллективах необходимо планировать проведение прививок против полиомиелита всем детям в группе одновременно. Следует разобщать не привитых против полиомиелита детей от недавно привитых ОПВ сроком не менее чем на 60 календарных дней от момента прививки. | В период с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур) и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур) | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА,врач Мед сестры ДДУ и ООШ | Рай пед Алибекова Р.Г Зав ДДУ Директора ООШ |
| 2 | При госпитализации детей в стационар в направлении необходимо указывать дату последней прививки против полиомиелита, а также наименование примененной вакцины. При распределении детей по палатам в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) обязательно учитывать прививочный статус против полиомиелита поступивших детей. Не допускается размещение в одной палате детей, не привитых против полиомиелита, и привитых вакциной ОПВ в течение 60 дней от момента вакцинации. | При госпитализации | Рай пед Алибекова Р.Г Зав детским отд Сулейманова Б.А и зав инф отд Магомедова А.М | Зам гл вр по леч работе Гаджиев Г.М Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
|  | При этом в ЛПУ необходимо усилить дезинфекционный режим, повысить требования к соблюдению противоэпидемических и профилактических мер медицинскими работниками - обеспечить смену спецодежды и средств защиты (халатов, перчаток) перед посещением палат, где размещены дети. | постоянно | Рай пед Алибекова Р.Г Зав детским отд Сулейманова Б.А и зав инф отд Магомедова А.М Зав эпид отд Ахмедова Э.А | Зам гл вр по леч работе Гаджиев Г.М Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| 3 | В семьях, где есть не привитые дети - по возрасту (новорожденные) или имеющие противопоказания к прививкам против полиомиелита, для иммунизации детей, относящихся к целевым группам, следует применять вакцину ИПВ. | В период с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур) и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур) и в последующем постоянно | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, | Рай пед Алибекова Р.Г врач иммунолог Лукманов М.З |
| Применение инактивированной полиомиелитной вакцины при проведении дополнительной иммунизации |  |
| 1 | Регламентировано методическими рекомендациями МР 3.3.1.2131-06 «Иммунизация детей инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ)» и рекомендовано в следующих случаях: 1.При наличии противопоказаний против вакцинации оральной полиомиелитной вакциной. 2. В закрытых детских учреждениях (детские дома, дома ребенка и т.д.). 3. Не привитым против полиомиелита детям, попадающим в целевую группу. | постоянно | Рай пед Алибекова Р.Г Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА,врач иммунолог Лукманов М.З | Зам гл вр по леч работе Гаджиев Г.М Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| Методика проведения туровой вакцинации против полиомиелита во время национальных дней иммунизации |
| 1 | Также вполне допустимо сокращение до 1 месяца интервала между двумя введениями АКДС, что позволит вводить ее вместе с обеими туровыми дозами ИПВ или ОПВ; | В период с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур) и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, | Рай пед Алибекова Р.Г |
| 2 | Если у детей 2-3-го года жизни туровая вакцинация по срокам приходится близко к коревой, паротитной или ревакцинации АКДС, следует планировать их одновременное введение во время тура. Дети 2-3-го года жизни, которые до начала туровой вакцинации не были ревакцинированы против полиомиелита, получают 1туровая доза ИПВ, и вторая ОПВ ,. Очевидно, что ряд детей во время НДИ может получить дозы ОПВ сверх тех, которые положены им по календарю. Это совершенно безопасно, поскольку у иммунного ребенка дополнительная доза ОПВ не вызовет никакой реакции. Если же у ребенка в результате календарной вакцинации не выработался иммунитет к одному или более типам вируса (в результате нарушения техники вакцинации, порчи вакцины или интерференции с другими возбудителями кишечной инфекции), туровая доза сможет восполнить этот пробел. Осложнения при введении ОПВ крайне редки. Развитие паралитического заболевания - вакциноассоциированного полиомиелита наблюдается очень редко, с частотой 1:2,5 млн.доз, по данным из США, и 1:5 млн.доз, по данным Москвы. Одновременность проведения туров вакцинации сводит на нет опасность вакциноассоциированного полиомиелита у восприимчивых контактных лиц. | В период с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур) и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур | Участковые врачи зав ФАП, зав ФП, Зав ВА, врач иммунолог Лукманов М.З | Рай пед Алибекова Р.Г |
| Санитарно -просветительные мероприятия |
| 1. | Выпустить сан. бюллетени на тему о проведении в период с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур)и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации детского населения против полиомиелита ,в возрасте от 3-х мес до 9 лет включительно, в Сергокалинском районе . Организовать проведение разъяснительной работы с населением направленной на снижение числа лиц, отказывающихся от профилактических прививок против полиомиелита, о необходимости дополнительной иммунизации и безопасности применяемых вакцин с привлечением представителей духовенства, уделив особое внимание причинам, по которым родители отказываются от профилактических прививок; | С 01.02.23-по 27.02.23 | Зав. отд. Зав. поликлин Магомедова С.Т Зав ФАП Зав. ВА Зав пол Магомедовой С.Т, Рай пед Алибековой Р.Г, вр иммунологу Лукманову М.З | Зам гл вр по леч работе Гаджиев Г.М Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| 2. | Информация в уголках здоровья на тему значения Вакцинопрофилактики, в том числе и по полиомиелиту , для здоровья граждан | С 01.02.23-по 27.02.23 | Зав. отд. Зав. поликлин Магомедова С.Т Зав ФАП Зав. ВА | Зам гл вр по леч работе Гаджиев Г.М Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| 3. | Проведение бесед, и распространение листовок о ходе проведения туровой иммунизации по полиомиелиту, вакцинопрофилактике | С 01.02.23-по 27.02.23 | Зав. отд. Зав. поликлин Магомедова С.Т Зав ФАП Зав. ВА | Зам гл вр по леч работе Гаджиев Г.М Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| 4. | Выступление по телевидению, статьи в газете распространение листовок на темы туровой иммунизации по полиомиелиту, Вакцинопрофилактики в Сергокалинском районе | С 01.02.23-по 27.02.23 | Рай пед Алибекова Р.Г Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА,врач иммунолог Лукманов М.З | Зам гл вр по леч работе Гаджиев Г.М Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| 5 | Разработка, тиражирование и распространение информационных материалов (плакаты, буклеты, листовки) о проведении в период с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур)и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации детского населения против полиомиелита ,в возрасте от 3-х мес до 9 лет включительно, в Сергокалинском районе и вопросам вакцинопрофилактики среди населения | С 01.02.23-по 27.02.23 | Зав. отд. Зав. поликлин Магомедова С.Т Зав ФАП Зав. ВА | Зам гл вр по леч работе Гаджиев Г.М Зав эпид отд Ахмедова Э.А |
| 6 | Провести лекции в школах, ДДУ для детей и родителей по о проведении в период с 27.02.23 по 05.03.23 (1 тур)и с 03.04.23 по 09.04.23 (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации детского населения против полиомиелита ,в возрасте от 3-х мес до 9 лет включительно, | С 01.02.23-по 27.02.23 | Участковые врачи зав ФАП,зав ФП,Зав ВА, | Гл. врач ГБУ «Сергокалинской ЦРБ» Багомедов А.Г. Начальник МКУ «Управление образования» Исаева Х.Н. |