РЕЕСТР

инвестиционных проектов, реализованных в _____МР  «Сергокалинский район»_____  за год 2019 г.

(наименование муниципального образования района (городского округа)                 (месяц)

| №№ п/п | 1.Наименование инвестпроекта, реализуемого на территории муниципального образования; 2.Инициатор проекта; 3.Ответственный за реализацию инвестпроекта; 4.Место регистрации инвестпроекта; 5.Место фактического нахождения | Планируемый объем инвестиций, млн. руб. | Уровень готовности инвестпроекта | Планируется создать рабочих мест, чел. | Всего вложено средств, млн. руб. | В т.ч. вложено средств в отчетном месяце, млн. руб. | Краткое описание выполненных работ, в том числе в отчетном месяце |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО: | В т.ч. собственных средств | В т.ч. привлекаемых средств | Наличие бизнес- плана + - | Наличие ПСД + - | Наличие инвестиционной площадки и ее описание | Начало реализации (число, месяц, год) | Завершение , план (число, месяц, год) |  | ВСЕГО: | В т.ч. собственных средств | В т.ч. привлекаемых средств | ВСЕГО: | В т.ч. собственных средств | В т.ч. привлекаемых средств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | 1. Посадка виноградника. 2.СПК «к/з Краснопартизанский» 3.предс. Гамидов Ч. 4. с. Краснопартизанск 5. с. Краснопартизанск | 2,3 | 2,3 |  | - | - | 7 га | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 4 | 2,3 | 2,3 |  |  |  |  | Завершена посадка виноградника на площади 7 гас весной 2019 года. |
| 2. | 1. Посадка виноградника, 2. СПК «к/з им. Г. Далгата», 3.Председатель Расулов А. 4. с. Урахи 5. с. Краснопартизанск | 6,0 | 6,0 |  | - | + | 15 га | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 7 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  | Планируется посадка виноградника на площади 15 га. (поднят плантаж 15 га) |
| 3. | 1. Посадка виноградника, 2. ГУП «Кр. Октябрь», 3.дир. ГУП Касимов М. 4. с. Мюрего. 5. с. Мюрего | 33,6 | 33,6 |  | - | + | 84,2 га | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 85 | 33,6 | 33,6 |  |  |  |  | Произведена посадка виноградника на площади 56 га, весной 2019 года, осенью на площади 28,2 га |
| 4. | 1. Посадка сада, 2. ГУП «Кр. Октябрь», 3. дирек ГУП Касимов М. 4. с. Мюрего. 5. с. Мюрего | 5,0 | 5,0 |  | - | + | 16 га | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 5 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | Произведена посадка сада на площади 16 га, весной 2019 года. |
| 5. | 1. Посадка сада 2. ЛПХ 3. ЛПХ 4. с. Сергокала, 5. с. Сергокала, | 2,1 | 2,1 |  |  |  | 8,5 га | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 4 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  | Произведена посадка сада на площади 5 га, весной 2019 года и 3,5 га осенью |
| 6. | 1. Посадка виноградника, 2. СПК «к/з Махаргинский», 3 Председатель Магомедов Т. 4. с. Н. Махарги 5. с. Краснопартизанск | 4,2 | 4,2 |  | - | + | 10,5 га | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 4 | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  | Завершена посадка виноградника на площади 1,5 га весной 2019 года и осенью 9 га. |
| 7. | 1. Посадка сада, 2. СПК «к/з Махаргинский», 3 Председатель Магомедов Т. 4. с. Н. Махарги 5. с. Краснопартизанск | 0,8 | 0,8 |  | - | + | 2,0 га | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 2 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  | Завершена посадка на площади 2 га, весной 2019 года. |
| 8. | 1. Посадка виноградника, 2. СПК «к/з им Куйбышева», 3 Председатель Гусенов М. 4. с. Миглакасимахи 5. местность Шихилай | 1,2 | 1,2 |  | - | + | 2,8 га | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 3 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  | Завершена посадка на площади 2,8 га, весной 2019 года. |
| 9. | 1. Строит-во теплицы 2. ЛПХ 3. ЛПХ Гасанов Г. 4. с. Сергокала 5. с. Сергокала | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 0,10 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 2 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  | Завершено строительство теплицы на площади 1000 кв. м. |
| 10 | 1. Посадка виноградника. 2.СПК «к/з Аймаумахинский» 3.предс. Халимбеков У. С. 4. с. Аймаумахи 5. с. Краснопартизанск | 7,2 | 7,2 |  | - | - | 18 га | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 2 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  | Завершено посадка виноградника на площади 4 гас весной 2019 года и осенью 14 га. |
| 11 | 1. Посадка виноградника. 2.СПК «к/з Ванашимахинский» 3.предс. Магомедов И. Б. 4. с. Ванашимахи 5. с. Ванашимахи | 2,0 | 2,0 |  | - | - | 5 га | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 г | 2 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  | Завершена посадка виноградника на площади 5 гас весной 2019 года. |
|  | ИТОГО: | 66,4 | 66,4 |  |  |  | 169,1 |  |  | 120 | 60,7 | 60,7 |  |  |  |  |  |

Глава ___МР «Сергокалинский район»_______________               ________________               ____М. Омаров.______

(наименование муниципального образования)                                                                 (подпись)                   М.П.                         (ФИО)

Исполнитель:    _Магомедов Раджаб Расулович_____           «_15_» ____января___ 2020 г.            тел. _8 903 480 44 82       _____                                                                                                                                                                                                (ФИО)                                                                                                                  (Дата)