Представляется в Минсельхозпрод РД ежеквартально, Приложение №1

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом к письму Минсельхозпрода РД

(электронная копия по адресу: *opr.mcxrd@mail.ru*)от 10 июля 2020 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

 тел. 51-11-70; 51-75-21

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации инвестиционных проектов в сфере АПК**

**в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МР «Сергокалинский район»\_\_\_\_\_\_ за январь\_ 2022 г.**

 (наименование муниципального образования района (городского округа) (квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **1.Наименование инвестпроекта, реализуемого на территории муниципального образования;****2.Инициатор проекта;****3.Ответственный за реализацию инвестпроекта;****4.Место регистрации инвестпроекта;****5.Место фактического нахождения** | **Планируемый объем инвестиций, млн. руб.** | **Уровень готовности инвестпроекта** | **Планируется создать рабочих мест, чел.** | **Всего вложено средств, млн. руб.** | **В т.ч. вложено средств в отчетном квартале, млн. руб.** | **Краткое описание выполненных работ в отчетном квартале** |
| **ВСЕГО:** | **В т.ч. собственных средств**  | **В т.ч. привлекаемых средств** | **Наличие бизнес- плана + -** | **Наличие ПСД + -** | **Наличие инвестиционной площадки и ее описание** | **Начало реализации** (число, месяц, год) | **Завершенение , план**(число, месяц, год) | **ВСЕГО:** | **В т.ч. собственных средств** | **В т.ч. привлекаемых средств** | **ВСЕГО:** | **В т.ч. собственных средств** | **В т.ч. привлекаемых средств** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | 1. Посадка виноградника,2. СПК «к/з Махаргинский», 3. Председатель Магомедов М4. с. Н. Махарги5. с. Краснопартизанск | 1,3 | 1,3 |  |  |  | 3 | 01.01.2022 | 31. 12.2022 | 3 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  | Поднят плантаж на площади 3 га.Планируется весной 2022 г посадка виноградника на площади 3 га. |
| 2. | 1. Посадка виноградника.2.СПК «к/з Аймаумахинский»3.предс. Халимбеков У. С. 4. с. Аймаумахи5. с. Краснопартизанск | 1,3 | 1,3 |  |  |  | 3 | 01.01.2022 | 31. 12.2022 | 3 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | Поднят плантаж на площади 3 га.Планируется весной 2022 г посадка виноградника на 3 га. |
| 3. | 1. Посадка виноградника, 2. ГУП «Кр. Октябрь», 3.дир. ГУП Касимов М.4. с. Мюрего. 5. с. Мюрего | 23,6 | 23,6 |  |  |  | 55 | 01.01.2022 | 31. 12.2022 | 20 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | Поднят плантаж на площади 55 га.Планируется весной 2022 года посадка виноградника на площади 37 га, 18га осенью 2022 г. |
| 4. | 1. Посадка виноградника,2. СПК «к/з им. Г. Далгата», 3.Председатель Расулов А.4. с. Урахи5. с. Краснопартизанск | 8,6 | 8,6 |  |  |  | 20 | 01.01.2022 | 31. 12.2022 | 6 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  | Поднять плантаж на площади 20 га. Посадка на площади 20 га. планируется осенью 2022 года. |
| 5. | 1. Посадка сада, 2. ЛПХ 3. ЛПХ.4. с. Мюрего. 5. с. Мюрего | 2,1 | 2,1 |  |  |  | 10 | 01.01.2022 | 31. 12.2022 | 5 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | Завершена посадка на площади 10 га, весной 2022 года. |
| 6. | 1. Посадка виноградника.2.ИП Магомедов М. К. 3.ИП Магомедов М. К. 4. с. Сергокала5. с. Сергокала | 7,3 | 7,3  |  |  |  | 18 | 01.01.2022 | 31. 12.2022 | 5 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  | Поднят плантаж на площади 8 га.Планируется весной 2022 г посадка виноградника на 17 га. |
| 7. | 1. Посадка виноградника,2. СПКколхоз Ванашимахинский 3.Председатель Расулов А.4. с. Урахи5. с. Краснопартизанск | 1,7 | 1,7 |  |  |  | 4 | 01.01.2022 | 31. 12.2022 | 3 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  | Поднять плантаж на площади 4 га. Посадка на площади 4 га. планируется весной 2022 года. |
|  | **ИТОГО:** | **45,9** | **45,9** |  |  |  | **113** |  |  | 45 | 3,45 | **3,45** |  |  |  |  |  |

**Глава \_\_\_\_\_\_**\_**МР «Сергокалинский район»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_М. Омаров.\_\_\_**

 (наименование муниципального образования) (подпись) **М.П.** (ФИО)

Исполнитель: \_**Магомедов Раджаб Расулович**\_ **«01» \_\_\_\_\_февраля \_\_\_\_\_\_ 2022 г. тел. \_\_8 903 480 44 82\_\_\_**

 (ФИО) (Дата)