**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - НАШИ ДОРОГИ»**

Согласно контракту № 10 от 29.07.2019 года проводятся работы по «Ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений СП «сельсовет «Миглакасимахинский» и СП «сельсовет «Нижнемулебкинский» по 11 улицам на общую сумму – 3313085,07 руб.

С подрядной организацией ООО «Дешлагар», подписано дополнительное соглашение № 1 от 29.08.2019г. на общую сумму 3644393,57 руб.

На остаток сэкономленной суммы 1492172,36 в Минтранс РД был представлен пакет документов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения СП «Сельсовет Канасирагинский» и подписано доп. Соглашение №1 от 09.09.2019 года с Минтрансом РД. Размещен план-график, готовится конкурсная документация.

**На 18.10.2019 года :**

**По 4 улицам СП «Сельсовет Миглакасимахинский» работы по ремонту внутрисельских улиц полностью завершены. Освоено средств 1201385,02 рублей и подписаны формы № КС - 3 на указанную сумму.**

- на 7 улицах СП «сельсовет Нижнемулебкинский» *(****улицам Нижнемулебкинская- 0,65 км, Цурмахинская- 1 км, Айнурбимахинская- 0,03 км, Бурхимахинская- 0,75 км, Бахмахинская- 0,19 км, Улрукимахинская- 0,6 км, Арачанамахинская- 0,5 км.)*** завершен ямочный ремонт ;

- на 7 улицах завершено профилирование;

- завершены гравийные работы на 7 улицах;

- готовятся формы № КС – 3.

- работы на 7 улицах СП «сельсовет Нижнемулебкинский» завершены на 90%.