**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - Комфортная среда»**

**1.** **Благоустройство пешеходной части улицы М.Нурбагандова в с. Сергокала**

С подрядной организацией ООО ТСК «ГЛАВСТРОЙ» подписан контракт № 04/20Б от 27.04.2020 г. проводятся работы по Благоустройству пешеходной части улицы М.Нурбагандова в с. Сергокала Сергокалинского района РД на сумму – 6 414 550 руб.

**На 17.07.2020 года :**

Завершены земляные работы. Ведутся работы по установке бордюрного камня и тротуарной плитки. Длина сквера - 550 метров, ширина - 6 метров. Проложена плитка на 310 метров. Освоено – 2 372 002 руб.

Процент освоения средств составляет – 36,9 %.

Процент выполнения всех работ составляет – 60 %.

**2.** **Благоустройство общественной территории пешеходной части улиц Равнинная и Совхозная в с. Мюрего**

Согласно контракту № 07/20Б от 29.05.2020 г. года подрядной организацией ООО «Дешлагар» проводятся работы по Благоустройство общественной территории пешеходной части улиц Равнинная и Совхозная в с. Мюрего Сергокалинского района РД на сумму – 2 911 398 руб.

**На 17.07.2020 года :**

Завершены земляные работы. Завершены работы по установке бордюрного камня. Ведутся работы по установке тротуарной плитки. Освоено – 2 220 045 руб. Длина сквера - 260 метров, ширина - 7 метров. Проложена плитка на 190 метров.

Процент освоения средств составляет – 76,3 %.

Процент выполнения всех работ составляет – 78 %.