**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«Мой Дагестан-Комфортная среда»**

**Благоустройство Парка-Годекан в Сергокалинском районе с.Кичигамри.**

С подрядной организацией ООО «ДАГТРЕЙД» подписан контракт № 17/20П. от 08.12.2020 года ведутся работы по благоустройству Парка-Годекан в с.Кичигамри на сумму -920,503,00 руб.

На объекте установлены информационные щиты и система камер видеонаблюдения.

**На 24.06.2021 года:**

Земляные работы завершены.

Закупили и установили бордюры-380шт.

Работы по установке тротуарной плитки и забора из металлического профиля 160м. и металлических стоек 47шт. завершены.

Закуплены кустарники -186шт., деревья-14шт., газон-10кг. Завершены работы по озеленению.

Завезен дополнительно чернозем, опорные стены, тротуарная плитка, бордюры -12 шт.

Закуплены урны и скамейки.

Осталось завершить установку калитки и произвести покраску

Процент освоения средств составляет –91%

Процент выполнения всех работ составляет -97%