**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«Мой Дагестан-Комфортная среда»**

**Благоустройство Парка-Годекан в Сергокалинском районе с.Кичигамри.**

С подрядной организацией ООО «ДАГТРЕЙД» подписан контракт № 17/20П. от 08.12.2020 года ведутся работы по благоустройству Парка-Годекан в с.Кичигамри на сумму -920,503,00 руб.

 На объекте установлены информационные щиты и система камер видеонаблюдения.

**На 15.04.2021 года:**

Земляные работы завершены.

Закупили бордюры и тротуарную плитку.

Вырыли траншею и закупили металлопрофиль для установки забора.

Процент освоения средств составляет – 30%

Процент выполнения всех работ составляет -25%