**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - Комфортная среда»**

**1.Благоустройству парка «Дружбы»**

Согласно контракту № 8 от 28.06.2019 г. года проводятся работы по Благоустройству парка «Дружбы» в сел. Сергокала, ул. Промышленная №1 на общую сумму – 8111,730 руб.

 С подрядной организацией ООО «Дешлагар», подписано дополнительное соглашение № 2 от 10.09.2019г.

**На 22.11.2019 года :**

 Завершены работы: по вертикальной планировке, по установке ворот. Завершены земляные работы. Завершены работы по установке тротуарной плитки и бордюрного камня. Завершены работы по строит. туалета. Установлены электрические столбы 10 шт. Произведена посадка декоративных саженцев. Ожидаем поступления малых архитектурных форм. Освоено –7183191 руб.

 Процент освоения средств составляет 88,5%.

 Процент выполнения всех работ составляет 96%.

Ожидается поступление малых архитектурных форм.

**2.Благоустройству парка в сел. Сергокала по ул. Матросова**

Согласно контракту от 18.06.2019 г. года подрядной организацией ООО «Дешлагар» проводятся работы по Благоустройству парка в сел. Сергокала по ул. Матросова №16 на общую сумму – 1209,70 руб.

 **На 22.11.2019 года :**

 Завершены работы по устройству детской площадки с установкой покрытия из прорезиненных плит. Завершены работы по устройству тротуарной плитки и бордюрных камней, устройству ограждения. Завершены работы по установке балясин. Произведена посадка декоративных саженцев. Освоено – 805614 тыс. руб.

 Процент освоения средств составляет 66,6%.

 Процент выполнения всех работ составляет 96%. Ожидается поступление малых архитектурных форм.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район»