**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - НАШИДОРОГИ»**

По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», согласно контракту № 10 от 29.07.2019 года проводятся работы по «Ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений СП «сельсовет «Миглакасимахинский» и СП «сельсовет «Нижнемулебкинский» по 11 улицам на общую сумму – 3313085,07 руб.

 С подрядной организацией ООО «Дешлагар», подписано дополнительное соглашение № 1 от 29.08.2019г. на общую сумму 3644393,57 руб.

 На остаток сэкономленной суммы 1492172,36 в Минтранс РД представлен

 пакет документов на ремонт автомобильных дорог общего пользования

 местного значения сельского поселения СП «Сельсовет Канасирагинский».

**На 09.09.2019 года :**

- завершен ямочный ремонт по улицам Миглакасимахинская- 1 км, Ханцкаркамахинская-0,6 км , Кулькибекмахинская -0,3 км и Кардмахинская-1,5 км;

- завершено профилирование поулицам Миглакасимахинская- 1 км, Ханцкаркамахинская-0,6 км , Кулькибекмахинская -0,3 км и Кардмахинская-1,5 км;

- идет гравийное покрытие на вышеказанных 4 улицах;

- на 7 улицах СП «сельсовет Нижнемудебкитнский» начаты ямочный ремонт .Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район»