УТВЕРЖДЕНО :

Глава администрации МР «Сергокалинский район»

М. А. Омаров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

По устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 с.Сергокала»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказаний услуг организацией | | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе не зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель  ( с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | | Сведения о ходе реализации мероприятия | | | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | | Фактический срок реализации | |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации | | | | | | | | | |
| Несоответствие информации на информационных стендах требованиям нормативно-правовых актов.  Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно- правовых актов . | Привести информацию на стенде внутри организации в соответствие с требованиями нормативно правовых актов.  Привести информацию на официальном сайте организации в соответствие с требованиями нормативно правовых актов . | | С 10.01.2023  до 31.12.2023г. | | Магомедова Н.К.  заведующий  Магомедова Н.К.  заведующий  Рамазанова А.Ш.  делопроизводитель | |  | | ДО 31.12.2023г. |
| Обеспечение в образовательной организации в комфортных условий пребывания  (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью, наличие и доступность питьевой воды, санитарно гигиенических помещений , санитарное состояние помещений организации) | Провести мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ДОУ:  - проведение круглого стола на тему :  «Комфортная среда в ДОУ, как часть современной инфраструктуры»;  - Мониторинг материально- технической базы организации с целью повышения уровня бытовой комфортности пребывания в ДОУ и создания комфортных условий. | | С 10.01.2023  до 31.12.2023г. | | Магомедова Н.К.  заведующий  Алиева Л.А.  завхоз | |  | | ДО 31.12.2023г. |

На 2023год