Справка о ходе реализации проекта МОЙ ДАГЕСТАН - КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Администрация МР «Сергокалинский район»

| Муниципальный район объектов благоустройства | Вид общественного пространства (дворовая, парк, сквер, пешеходная и т.д.) | Сумма субсидии/ Сметная стоимость (тыс. руб.) | Наличие утвержденного дизайн-проекта (НПА) / Экспертизы ПСД | Размещение в плане графике (дата), ИНН | Количество лотов | Размещение аукциона (конкурса) (начало и завершение | Государственный контракт (№, дата, сумма), Подрядчик выполнения работ | Примечание (информация о работе, проводимой по состоянию ( ---- 2019г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | дата | Сумма Тыс. руб. |  |
| МО «Сергокалинский район» 1.Благоустройство парка «Дружбы» в сел. Сергокала, ул. Промышленная №1 2.Благоустройство парка в сел. Сергокала по ул. Матросова №16 | Общественная территория (парк) Общественная территория (парк) | 8500,0/8500,0 тыс. руб. 1500,0/1500,0 тыс. руб. | Распоряжение Администрации МР «Сергокалинский район» №81-р от 21.05.2019г. «Об утверждении ПСД по обоим объектам» Постановление Админист. МР «Сергокалинский район» №122 от 25.04.19г. «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с. Сергокала. Получено заключение ГАУ РД «Госэкспертиза проектов РД» № 4-8-1-0235-19 от 17.05.2019г. Постановление Админист. МР «Сергокалинский район» №122 от 25.04.19г. «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с. Сергокала. Получено заключение ГАУ РД «Госэкспертиза проектов РД»№ 4-8-1-0236-19 от 17.05.2019г. | 17.05.2019г. 17.05.2019г. | два | Контракт подписан 28.06.2019 г. Контракт подписан 18.06.2019 г. | № 8 от 28.06.2019г. Подрядчик– ООО «Дешлагар» № 7 от 18.06.2019г. Подрядчик– ООО «Дешлагар» | 7436,80 1209,70 | Установлены видеокамеры на обоих объектах. По 1. Ведутся работы: по вертикальной планировке. Устройству металлического забора и устр. детской площад. Освоено-2557,81 тыс.руб. По 2. Ведутся работы: по устройству дет-й площадки с уст. покрытия из прорез. плит Освоено-506,12 тыс.руб. |